Приложение

к распоряжению администрации

Терновского муниципального района

от 16 декабря 2013г.  №296

ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Терновского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

| № | Наименование требования Стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | Этап реализации |  |  | Результат этапа |  |  | Дата начала |  | Дата окончания |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы при администрации Терновского муниципального района для обеспечения благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Терновского муниципального района – Суханова О.В. |
| 1.1. | Подготовка проекта распоряжения о создании рабочей группы по внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления Терновского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата |  | Распоряжение администрации Терновского муниципального района о создании рабочей группы |  | 13.11.13г. |  |  | 14.11.13г. |  |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. |
| 2. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Терновском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. И.о. начальника отдела по архитектуре, градостроительству, ЖКХ и газификации – Романова Е.А. Начальник сектора организационной и контрольной работы - Осадчев Р.А. |
| 2.1. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Терновском муниципальном районе Воронежской области |  |  | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Терновском муниципальном районе Воронежской области |  |  | 15.11.13г. |  | 11.12.13г. |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. И.о. начальника отдела по архитектуре, градостроительству, ЖКХ и газификации – Романова Е.А. |
| 3.2. | Публикация Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Терновском муниципальном районе на официальном сайте администрации Терновского муниципального района |  |  | Размещение Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Терновском муниципальном районе в сети Интернет |  |  | 12.12.13г. |  | 20.12.13г. |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям - Суханова О.В. Начальник сектора организационной и контрольной работы - Осадчев Р.А. |
| 3. | Принятие нормативной правовой базы по инвестиционной деятельности, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности в Терновском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. Начальник сектора юридической работы и муниципальной службы - Тучина О.С. Начальник сектора организационной и контрольной работы - Осадчев Р.А. |
| 3.1. | Разработка проекта постановления администрации района о реализации мер по защите прав и поддержке инвесторов на территории Терновского муниципального района Воронежской области |  |  | Постановление администрации Терновского муниципального района о реализации мер по защите прав и поддержке инвесторов на территории Терновского муниципального района Воронежской области |  |  | 15.11.13г. |  | 05.12.13г. |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. Начальник сектора юридической работы и муниципальной службы - Тучина О.С. |
| 3.2. | Публикация постановления администрации района о реализации мер по защите прав и поддержке инвесторов на территории Терновского муниципального района Воронежской области на официальном сайте администрации Терновского муниципального района |  |  | Размещение Постановления в сети Интернет |  |  | 15.11.13г. |  | 05.12.13г. |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. Начальник сектора организационной и контрольной работы - Осадчев Р.А. |
| 4. | Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. Начальник сектора организационной и контрольной работы - Осадчев Р.А. |  |
| 4.1. | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Терновском муниципальном районе | Постановление администрации Терновского муниципального района об утверждении регламента |  |  |  | 15.11.13г. |  |  |  | 05.12.13г. | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. |  |
| 4.2. | Публикация регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Терновском муниципальном районе на официальном сайте администрации Терновского муниципального района | Размещение Регламента в сети Интернет |  |  |  | 05.12.13г. |  |  |  | 10.12.13г. | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. Начальник сектора организационной и контрольной работы- Осадчев Р.А. |  |
| 5. | Принятие инвестиционной декларации Терновского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. Начальник сектора организационной и контрольной работы- Осадчев Р.А. |
| 5.1. | Разработка инвестиционной декларации Терновского муниципального района |  |  | Инвестиционная декларация Терновского муниципального района |  |  | 15.11.13г. |  | 05.12.13г. |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. |
| 5.2. | Публикация Инвестиционной декларации на официальном сайте администрации Терновского муниципального района |  |  | Размещение Инвестиционной декларации в сети Интернет |  |  | 05.12.13г. |  | 10.12.13г. |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. Начальник сектора организационной и контрольной работы- Осадчев Р.А. |
| 6. | Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства Терновского муниципального района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. Начальник сектора организационной и контрольной работы- Осадчев Р.А. |
| . | Размещение обращения по электронной почте: ternov@govvrn.ru. Руководители предприятий всех форм собственности, реализующие инвестиционные проекты на территории муниципального района, включая малый и средний бизнес, располагают номерами телефонов заместителей главы Терновского муниципального района, курирующих инвестиционную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – Суханова О.В. Начальник сектора организационной и контрольной работы- Осадчев Р.А. |